## Buku
NIM | : 6701190109
NAMA | : Elpriska Annisa Azzahra
JUDUL (B. Indonesia) | : APLIKASI KOMUNITAS ARSITEK INDONESIA (ART NOW) Modul User
JUDUL (B. Inggris) | : Indonesian architect community application
PEMBIMBING 1 | : .........................
PEMBIMBING 2 | : .........................
NO. | BAB dan Sub BAB | Tgl. Target Selesai | Paraf Dosen
1 | BAB I
| a. Latar Belakang | 04 Oktober 2021
| b. Rumusan Masalah | 08 Oktober 2021
| c. Tujuan | 12 Oktober 2021
| d. Batasan Masalah | 15 Oktober 2021
| f. Metode Pengerjaan | 19 Oktober 2021
| g. Jadwal Pelaksanaan | 22 Oktober 2021
2 | BAB II
| a. Tinjauan sesuai topik PA | 2021-11-01
| b. BPMN | 2021-11-08
| c. UML (Use Case Diagram) | 2021-11-15
| d. UML (Class Diagram) | 2021-11-22
| e. UML (Sequence Diagram) | 2021-11-29
| f. Tools Pembangunan Aplikasi | 2021-12-03
| g. Pengujian | 06 Desember 2021
3 | BAB III
| a. Gambaran sistem saat ini | 10 Desember 2021
| b. Perbandingan aplikasi sejenis | 15 Desember 2021
| c. Kelemahan Sistem Berjalan dan Usulan Perbaikan | 21 Desember 2021
| d. Gambaran Sistem Usulan (atau Produk) | 27 Desember 2021
| e. Analisis Kebutuhan Sistem (atau Produk) | 27 Desember 2021
| f. Analisis Pengguna | 27 Desember 2021
| g. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak | 31 Desember 2021
| h. Model Aplikasi Berbasis Objek | 05 Januari 2022
| i. Perancangan Basis Data | 08 Januari 2022
| j. Perancangan Antarmuka | 10 Januari 2022
4 | BAB 4
| a. Implementasi | 25 Januari 2022
| b. Pengujian Fungsionalitas | 25 Januari 2022
5 | BAB 5
| a. Kesimpulan dan saran | 06 Januari 2022
6 | Prasidang

## Aplikasi
| NIM | : 6701190109
| NAMA | : Elpriska Annisa Azzahra
| JUDUL (B. Indonesia) | : APLIKASI KOMUNITAS ARSITEK INDONESIA (ART NOW) Modul User
| JUDUL (B. Inggris) | : Indonesian architect community application
| PEMBIMBING 1 | : .........................
| PEMBIMBING 2 | : .........................
| Kelompok | : 1
NO. | FUNGSIONALITAS | USER |  |  | Tgl. Target Selesai | Paraf Dosen
|  | ADMIN | ARSITEK | USER
1 | Kelola Akun |  |  |  | 2022-11-02
| Inspiration | V | V | V
| Notifikacation | V | V | V
| Chat | - | V | V
| Search | - | V | V
| Coment dan Rating | - | - | V
| Profile | V | V | V
| Login | V | V | V
| IMB | - | - | V
| Buy / Order | - | - | V
| Home | - | - | -
| User | V | - | -
| Arsitek | V | - | V
2 | Kelola Keranjang |  |  |  | 2021-11-19
| Tambah |  | V | V
| Hapus |  |  | V
| Edit |  |  | V | 30/11/20221
3 | Mengecek Data Pembelian | V | V | V | 2021-11-10
4 | Kelola Akun User |  |  |  | 2022-01-15
| Tambah User |  |  | V
| Hapus |  |  | V
| Edit |  |  | V